**План подготовки и внедрения ФГОС ООО**

**в ГБОУ СОШ № 22 г.о. Чапаевск Самарской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Планируемый результат** |
| 1. **Нормативно-правовое направление**
 |
| 1 | Анализ нормативно-правовой базы ОУ с точки зрения внедрения ФГОС ООО | Август- сентябрь 2012 | Уваровский М.Ю., директор школы, члены творческой группы | Подготовка изменений и дополнений в нормативно правовую базу ОУ |
| 2 | Составление плана подготовки к внедрению ФГОС ООО. | До 15.09. 2012 | Уваровский М.Ю., директор школы, члены творческой группы | План подготовкик внедрению ФГОС |
| 3 | Внесение соответствующих изменений в локальные акты, разработка новых локальных актов в соответствии с требованиями ФГОС ООО | В течение 2012-2013 учебного года | Уваровский М.Ю., директор школы, члены творческой группы | Изменения в локальных актах в соответствии с требованиями ФГОС ООО |
| 4 | Внесение изменений в должностные инструкции в соответствии с требованиями ФГОС ООО | В течение 2012-2013 учебного года | Уваровский М.Ю, директор школы, члены творческой группы | Изменения в должностных инструкциях |
| 6 | Разработка Основной образовательной программы | В течение 2012-2013 учебного года | Уваровский М.Ю., директор школы, члены творческой группы | Новая Основная образовательная программа |
| **II. Организационно – управленческое направление** |
| 1 | Педагогический совет «Проблемы и перспективы введения стандартов второго поколения в основной школе. Отличия ФГОС от ГОС общего образования. Ключевые особенности ФГОС» | 30.08.2012 | Уваровский М.Ю., директор школы,Вершинина Н.В., зам. директора по УВР | Ознакомление педагогов с основными положениями ФГОС.Рассмотрение планов работы МО по изучению стандартов нового поколения |
| 2 | Издание приказа о подготовке ОУ к внедрению ФГОС с 01.09.2013 | 30.08. 2012 | Уваровский М.Ю., директор школы, | Исполнение приказа |
| 3 | Анализ кадрового состава ОУ на соответствие требованиям по введению ФГОС | До 15.09. 2013 | Вершинина Н.В., зам. директора по УВР, рук. МО предметных областей | Самооценка готовности учителя основной школы к работе по ФГОС |
| 4 | Проведение самооценки готовности школы к введению ФГОС ООО | До 15.09. 2013 | Уваровский М.Ю., директор школы, члены творческой группы | Выявление проблем ОУ при переходе на ФГОС ООО |
| 5 | Формирование плана повышения квалификации педагогов ОУ | До 15.09. 2013 | Вершинина Н.В., зам. директора по УВР, рук. МО предметных областей | План повышения квалификации педагогов ОУ |
| 6 | Создание рабочих групп по направлениям внедрения ФГОС ООО (социально-воспитательному, учебному, психолого-педагогическому) | Сентябрь2012 | Уваровский М.Ю., директор школы,Вершинина Н.В., зам. директора по УВР, рук. МО предметных областей | Организация работы рабочих групп по направлениям |
| 7 | Разработка и утверждение плана – графика мероприятий по введению ФГОС основного общего образования | Сентябрь2012 | Уваровский М.Ю., директор школы,Кокшарова О.И., зам. директора по УВР | План – график мероприятий по введению ФГОС основного общего образования |
| 7 | Общешкольные родительские собрания «Взаимодействие семьи и школы в воспитании и образовании детей в свете ФГОС» | Сентябрь-октябрь 2012,2013(по графику) | Зам. директора по УВР | Ознакомление родителей с основными положениями ФГОС ООО» |
| 8 | Экспертиза УМК  | Февраль-март2013, 2014 | Рук. МО, рабочие группы по образовательным областям | Экспертные заключения, рекомендации по коррекции рабочих программ. |
| 9 | Формирование УМК на 2013-2014 уч. г. (5 кл.)на 2014-2015 уч.г.(5, 6 кл.) | Апрель- май2013, 2014г. | Рабочие группы по образовательным областям | Разработка методическими объединениями программ отдельных учебных предметов, курсов |
| 10 | Информационно-методическое сопровождение подготовки введения ФГОС через сайт школы | В течение учебного года | Сухобрус О.С.,зам. директора по ИКТ,Вершинина Н.В.,зам. директора по УВР, | Работа школьного сайта |
| 8 | Повышение квалификации педагогов на курсах при СИПКРО | В течение года | Вершинина Н.В., зам. дир. по УВР, руководители МО | Повышение квалификации педагогов |
| 9 | Обсуждение вопросов перехода на ФГОС ООО на заседаниях МО:**9.1.** Изучение содержания ФГОС;**9.2.** «Понимание технологического подхода в обучении»**9.3**. «Разработка программы развития УУД на ступени основного общего образования ».**9.4.** «Критерии оценивания достижений обучающихся. Оценка и отметка» | 29.08.20128.11.20126.01.201328.03.2013 | Рук. МО предметных областей | Повышение компетентности педагогов:-Знакомство с особенностями ФГОС.-Разработка проекта технологической карты.-Выявление трудностей в работе, определение способов оказания помощи.-Составление сравнительной таблицы «Оценка и отметка универсальных учебных действий» |
| 10 | Корректировка учебного плана согласно требованиям ФГОС ООО | Май-июнь 2013, 2014 | Директор школы,Зам. дир. по УВР | Учебный план на 2013 – 2014 уч. годУчебный план на 2013 – 2014 уч.год |
| **III. Методическое направление** |
| **1.** | **Внутришкольное повышение квалификации педагогов по программе «Современные образовательные технологии»** **(Семинары по изучению и освоению ФГОС):** |
| 1.1 | Семинар «Построение новой модели методической работы учителя как необходимое условие введения и реализации ФГОС. Самооценка готовности учителя основной школы к работе по ФГОС» | 29.08. 2013 | зам. директора по УВР,руководители МО | Знакомство учителей с особенностями стандартов нового поколения, выявление трудностей, определение этапов работы. |
| 1.2 | Установочный семинар «Современные образовательные технологии как средство реализации ФГОС | 25.10.2013 |  зам. директора по УВР, рук. МО | Знакомство педагогов с образовательными технологиями, позволяющими решать задачи деятельностного подхода к обучению |
| 1.3 | Мастер-класс «Технология развития критического мышления» | 15.11.2012 | Вершинина Н.В., зам. директора по УВР, рук. МО | Освоение учителями приемов развития критического мышления школьников на уроках |
| 1.4 | Проблемный семинар «Информационно-коммуникационные технологии в школьном образовании. Возможности дистанционного обучения» | январь2013, 2014 | Зам. директора по УВР, рук. МО | Осознание педагогами перспектив применения ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности по предмету |
| 1.5 | Мастер-класс «Обучение в сотрудничестве, использования игровых методов» | 17.01.2013 | Вершинина Н.В, зам. директора по УВР, рук. МО | Получение учителями представлений о стратегиях коллаборативного обучения |
| 1.6 | Круглый стол «Современные образовательные технологии как средство реализации ФГОС» | 4.04.201318.12.2013 | Зам. директора по УВР, рук. МО | 70% педагогов имеют представления о современных педагогических технологиях, могут делать обоснованный выбор применениях той или иной технологии в соответствии с образовательными задачами |
| **2. Педагогические советы** |
| 2.1 | «Обучение с увлечением (рациональное использование инновационных технологий в условиях реализации ФГОС» | январь2013, 2014 | Гудкова ИА., рук. МО учителей рус. яз.; Антипова А.А.., рук. МО учителей иностранных. Языков, Вершинина Н.В., зам. дир. по УВР | Формирование профессионально-педагогической позиции учителей |
| *2.2* | «Моделирование здоровьесберегающего пространства образовательного учреждения при переходе к стандартам второго поколения» | 11.04.2013 | Вершинина Н.В, зам. директора по УВР, Минеев Ю.А.., учитель физической культуры | Модель здоровьесберегающего пространства школы, формирование культуры здоровья и здорового образа жизни субъектов педагогического процесса на основе компетентностного подхода. |
| **IV. Воспитание и социализация. Организация внеурочной деятельности.** |
| 1. | Семинар «Программа воспитания классного руководителя (ФГОС ООО)» | Сентябрь 2012Сентябрь 2013 | Лохмотова Т.А.., куратор по ВР | Знакомство классных руководителей с особенностями воспитательных аспектов ФГОС |
| 2. | Интерактивный семинар «Организация научно- исследовательской, проектной и социально-значимой деятельности в условиях перехода к ФГОС» | Февраль 2013,2014г. | Гудкова И.А.., куратор по работе с одаренными детьми,Вершинина Н.В., зам. директора по УВР | Повышение мотивации педагогов к организации исследовательской, проектной и социально-значимой деятельности обучающихся |
| *3* | Разработка модели реализации внеурочной деятельности обучающихся основной школы | В течение учебного года | Вершинина Н.В., зам. директора по УВР, Лохмотова Т.А., куратор по ВР | Модель реализации внеурочной деятельности обучающихся основной школы |
| 4 | Разработка программ внеурочной деятельности | В течение учебного года | Педагоги дополнительного образования, учителя-предметники | Программы внеурочной деятельности |
| 5 | Классно – обобщающий контроль в 4-х классах «Уровень готовности учащихся к обучению в среднем звене, преемственность в обучении».  | 08.04-17.04. 2013, 2014 | Вершинина Н.В., зам. директора по УВР, рук. МО | Оценка готовности школьников к обучению в среднем звене |
| 6 | Проведение собрания родителей будущих пятиклассников «Особенности обучения по ФГОС» | Апрель 2013, 2014 | Администрация школы | Ознакомление родителей с приоритетными направлениями внедрения ФГОС |
| 7 | Классные ученические собрания:-Ключевые компетентности учащихся в новых образовательных стандартах»- «Критерии оценивания достижений обучающихся. Оценка и отметка» | НоябрьФевраль | Классные руководителиКлассные руководители | Ознакомление обучающихся с основными положениями ФГОС ООО |
| **V. Психолого-педагогическое сопровождение** |
| 1 | Диагностика затруднений педагогов на этапе перехода к ФГОС ООО | Октябрь-ноябрь 2012, 2013 | Астоян И.Г, рук. психологической службы, Вершинина Н.В., зам. директора по УВР | Определение затруднений |
| 2 | Проведение тренингов на снижение сопротивления инновациям | В течение учебного года | Приглашенные специалисты | Снижение сопротивления педагогов инновационной деятельности |
| 3 | Подбор методик для мониторинга личностных результатов | Ноябрь- декабрь 2013 | Астоян И.Г, рук. психологической службы | Пакет диагностических материалов |
| 4 | Разработка проекта мониторинга личностных результатов | Апрель-май 2013, 2014 | Астоян И.Г., рук. психологической службы, педагоги- психологи | Проект мониторинга личностных результатов |